## Slide 1: Scrum
В двух словах
Михаил Смирнов
www.msmirnov.ru
msmirnov@msmirnov.ru

## Slide 2: Что такое Agile?
Семейство методологий разработки ПО
Наиболее известные представители – XP, Scrum. Есть и другие.
Принципы Agile устанавливаются манифестом 2001г.

## Slide 3: Основные принципы Agile
Деление разработки на короткие итерации (1-4 недели), которые могут заканчиваться выходом новой версии продукта.
Каждая итерация включает в себя только разработку и тестирование.
Управление требованиями ведется параллельно.
Упор на непосредственное личное общение в команде и с заказчиком.
Приоритет продукта над документацией.
Приоритет личности над процессом.
Приоритет сотрудничества над контрактом.
Приоритет изменений над планом.

## Slide 4: Основные принципы Scrum
Частый выпуск версий (2-4 недели, чем чаще – тем лучше)-спринт.
Объем работ на каждый спринт определяет команда.
Требования фиксируются на время спринта. Вносить изменения не допускается.
Не допускаются внешние изменения в пределах спринта.
Нельзя сдвигать срок спринта (если что-то не успеваем – исключаем из спринта)

## Slide 5: Основные понятия Scrum
Product owner – представитель пользователей, руководства и других заинтересованных сторон
Scrum master – следит за соблюдением принципов Scrum (не может быть PO), проводит совещания, разрешает конфликты и т.п.
Scrum team – команда разработки, тестирования, аналитики и т.п.
Product backlog – список всех запросов на изменение (User story), упорядоченных по приоритету
Sprint backlog – список задач для конкретного спринта (уровень ниже, чем User story)

## Slide 6: Структура спринта в Scrum
  Планирование спринта (Planning Meeting) 4-8 часов
  Проводится в начале спринта.
  Оценка и утверждение содержания спринта.
Daily Scrum 15 минут.
  Проводится ежедневно в одно время.
  Каждый отвечает на три вопроса: Что уже сделано, что будет сделано, какие есть проблемы.
Предварительное планирование следующей итерации
Демонстрация (Demo Meeting) 4 часа
  В конце спринта
  Демонстрация изменений пользователям и пр.
Ретроспективное совещание 1-3 часа
  Проводится командой после спринта. Два вопроса: Что было сделано хорошо и что надо улучшить.

## Slide 7: Команда в Scrum
Размер команды 5-9 человек.
Отсутствие четкой специализации внутри команды (сегодня ты программист, завтра - тестировщик)
Отсутствие технической специализации (сегодня пишешь SQL, завтра - флеш)
Самоорганизация – каждый сам себе выбирает задачи (нет назначения задач)

## Slide 8: Структура спринта в Scrum

## Slide 9: Оценка задач в Scrum
Каждая задача не должна быть длиннее 8-12 человеко-часов
Каждый запрос на изменение обладает некотором кол-вом очков, определяющих ее сложность (Story Points) (имеются разные шкалы очков)
Скорость команды = кол-ву Story Points за один спринт. Может использоваться для планирования будущих спринтов.

## Slide 10: Количество оставшейся работы в спринте

## Slide 11: Свойства User Story в Scrum
Номер
Название
Важность
Предварительная оценка в Story Point’ах
Как продемонстрировать
Критерии, определяющие степень готовности

## Slide 12: Какие проблемы решаем?
Снижаем издержки
  Не делаем того, что клиенту не нужно
  Не делаем того, за что клиент не платит
  Снижаем издержки на переключение между задачами
  Снижаем кол-во параллельных задач
Повышаем качество
  Обеспечиваем раннее тестирование
  Обеспечиваем раннюю обратную связь
  Не делаем кода, не покрытого тестами

## Slide 13: Какие проблемы решаем?
Повышаем управляемость
  Вводим набор мелких управляемых задач
  Можем планировать скорость команды
  Снижаем кол-во текущих задач в каждый конкретный момент
  Быстрая реакция на новые требования

## Slide 14: Еще несколько полезных практик
Отдаем продукт на владение команде – повышаем ее вовлеченность и мотивированность
Меряем производительность команды в отдаче бизнесу
Ориентируемся на продукт, как на сервис (ПО + сопутствующее окружение), а не только как на ПО.